数智施工平台

产值管理模块产品需求文档

产值看板 · 实际产值上报 · 完工未结算管理

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年8月10日 |
| 适用系统 | Digital-Intelligent-Construction（数智施工平台） |
| 当前产品基线 | EM-20260701-V2.2.607-OUTPUT-CHART-AXIS-LABEL-OFFSET |
| 适用范围 | 企业管理 / 生产 / 产值管理及产值看板 |

文档说明：本 PRD 依据当前 Demo 已实现页面、交互和数据口径整理。涉及真实组织权限、审批引擎、数据接口及定时计算的内容，需在后端建设阶段按本文规则落地。

# 1. 产品概述

## 1.1 建设背景

产值管理用于统一承接集团、子公司、分公司及项目层级的产值计划、月度实际完成和完工未结算项目数据，形成从项目填报、组织审核到集团经营分析的闭环。系统通过标准化上报口径和可视化看板，解决统计口径分散、上报进度不透明、业态差异难以横向比较等问题。

## 1.2 产品目标

建立统一的月度实际产值上报入口，明确项目、分公司及组织责任。

对完工未结算项目进行独立管理，持续跟踪实际完成与剩余合同产值。

通过产值看板展示集团和子公司经营结果、上报覆盖及月度趋势。

支持按组织和业态下钻分析，为集团生产领导及时识别偏差提供依据。

## 1.3 范围边界

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 本期包含 | 产值看板、实际产值上报、完工未结算管理 |
| 本期不包含 | 产值预计、项目产值上报（历史功能）、纳统管理、生产项目报表、生产项目运维列表 |
| 外部依赖 | 组织主数据、项目主数据、用户权限、审批流程、消息/待办、附件服务 |

# 2. 用户角色与权限

| 角色 | 主要职责 | 数据范围 | 关键权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团生产领导 | 监督集团产值完成和上报情况 | 集团及全部下级组织 | 看板查看、组织切换、明细查询与导出 |
| 子公司/分公司管理人员 | 组织本单位填报并审核数据 | 本组织及授权下级组织 | 查询、查看、上报、审核、导出 |
| 项目经理/填报人 | 维护项目月度实际产值和附件 | 本人负责或被授权项目 | 填写、暂存、提交、查看 |
| 系统管理员 | 配置组织、项目、权限和流程 | 按管理授权 | 数据维护、权限配置、异常处理 |

权限原则：菜单权限控制功能入口，数据权限控制可见组织及项目；查看、编辑、提交、审批和导出权限应分别授权。跨组织汇总仅展示用户有权访问的数据。

# 3. 总体业务流程

系统按上报月份生成或筛选待上报范围，并从组织、项目主数据取得项目归属、状态和负责人。

填报人按项目或适用的分公司维度录入本月实际完成产值，补充相关附件后暂存或提交。

提交后进入审批流程；审批状态和上报结果同步回产值明细，并驱动消息、待办提醒。

完工、竣工且未结算的项目进入完工未结算台账，按月独立上报三项产值指标。

审批通过的数据按组织、业态、月份汇总至产值看板，形成完成率、剩余产值、上报覆盖及趋势分析。

## 3.1 核心状态

| 状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 未上报 | 当前月份尚未形成有效提交记录 | 填写、暂存、提交 |
| 待提交/草稿 | 已保存但尚未进入审批 | 编辑、提交 |
| 上报审批中 | 已提交并进入审批流程 | 查看；按权限撤回或审批 |
| 已上报/已通过 | 审批完成并形成有效统计数据 | 查看、导出；更正需按流程处理 |
| 已驳回 | 审批未通过，退回填报人 | 查看驳回意见、编辑、重新提交 |

# 4. 产值看板

## 4.1 模块定位

面向集团生产领导和各级经营管理人员，集中展示年度目标完成、施工类与六大业态产值结构、各公司完成情况、实际产值上报覆盖及月度趋势。页面支持“全部/子公司”切换，指标和布局随组织实际业态动态变化，但核心分析区域高度保持一致，保证切换体验稳定。

## 4.2 页面结构

| 区域 | 展示内容 | 主要交互 |
| --- | --- | --- |
| 组织切换 | 全部及各子公司 | 切换后刷新全页指标；保留页面结构和固定区域高度 |
| 顶部汇总 | 年度目标产值、年度累计完成产值、产值完成率、当月完成产值、剩余合同产值 | 展示当前组织口径；金额统一万元 |
| 施工类产值 | 总承包、管线及组织实际拥有的其他业态 | 按公司业态组合使用加权布局 |
| 六大业态产值 | 全部口径下的非施工重点业态汇总 | 与施工类区域等高展示 |
| 各公司完成情况 | 实际完成金额、年度目标值、年度计划值、完成率 | 横向比较各公司；进度条与百分比联动 |
| 实际上报情况 | 项目数、上报产值项目数、上报产值 | 柱线组合图，查看上报覆盖与规模 |
| 月度统计 | 新接、转接、完工未结算项目数及上报产值 | 按月份展示项目结构和产值趋势 |

## 4.3 指标口径

| 指标 | 建议计算口径 | 展示规则 |
| --- | --- | --- |
| 年度目标产值 | 当前组织年度目标值汇总 | 万元；按权限范围汇总 |
| 年度计划产值 | 纳入统计项目的年度计划产值之和 | 万元 |
| 年度累计完成产值 | 本年度已通过的月度实际完成产值累计 | 万元 |
| 产值完成率 | 年度累计完成产值 ÷ 年度目标产值 × 100% | 目标为0时显示“-”，不得产生无穷值 |
| 当月完成产值 | 当前统计月份已通过的实际完成产值之和 | 万元 |
| 剩余合同产值 | 合同口径可实现产值减开累已完成产值；以业务确认口径为准 | 小于0时需标记异常或按业务规则处理 |
| 项目数 | 当前组织和统计范围内符合条件的项目去重数 | 紫色柱 |
| 上报产值项目数 | 当月已形成有效上报记录的项目去重数 | 红色柱 |
| 上报产值 | 当月有效上报记录的实际完成产值合计 | 黄色折线，单位万元 |

## 4.4 施工类产值展示规则

总承包、管线属于增强型业态：按新接、转接、完工未结算三组展示，每组包含年度计划产值总额、年度累计完成产值、产值完成率、剩余合同产值，共12项指标。设计、产品销售、城市运营、数字、房产等普通业态直接展示上述4项年度指标。

| 公司 | 布局规则 |
| --- | --- |
| 上海隧道 | 总承包、管线合计占2/3；设计、产品销售合计占1/3 |
| 市政集团 | 总承包占1/2；设计、产品销售各占1/4 |
| 上海路桥 | 总承包占2/3；产品销售占1/3 |
| 城市环境 | 左侧总承包（上）、管线（下）占2/3；右侧产品销售占1/3 |
| 上海能建 | 左侧总承包（上）、管线（下）占2/3；右侧设计占1/3 |
| 城建设计 | 总承包占2/3；设计占1/3 |
| 城市运营 | 总承包占1/2；城市运营、数字各占1/4 |
| 数字集团 | 总承包占2/3；数字占1/3 |
| 地空公司 | 总承包占1/2；产品销售、房产各占1/4 |

## 4.5 图表及交互要求

实际产值上报情况图例：紫色方块代表项目数，红色方块代表上报产值项目数，黄色线条代表上报产值（万元）。

产值月度统计图例：新接项目数、转接项目数、完工未结算项目数及上报产值（万元）。

折线节点使用6px圆点，不得因容器缩放显示为椭圆；横坐标标签与0轴保持清晰间距，不得重叠。

看板无数据时保留完整区域和指标名称，数值显示“-”或0；加载失败提供刷新入口。

金额千分位显示，百分比保留合理小数位；同一页面单位和精度保持一致。

# 5. 实际产值上报

## 5.1 模块定位

用于按月采集各组织、各项目实际完成产值及相关证明附件，并通过审批形成正式统计数据。页面采用标准查询、列表、分页和列设置能力，支持不同组织层级按权限查看和办理。

## 5.2 查询与列表

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 查询条件 | 至少支持上报月份、子公司、分公司、上报情况；可按现有页面扩展项目或业态条件 |
| 列表维度 | 以组织、月份和业务上报单为主，展示各业态产值、上报人、上报日期及审批状态 |
| 标准能力 | 查询、重置、分页、列设置、刷新、导出；默认分页规则与平台通用列表一致 |
| 上报提醒 | 标题旁直接展示：请在当月25号到次月10号上报当月产值 |
| 数据权限 | 集团可看授权范围汇总；子公司、分公司及项目用户仅看本级及授权数据 |

## 5.3 月度上报详情

详情/表单标题格式为“实际产值上报—yyyy年mm月”。按项目上报时，项目明细至少包含以下字段：

| 字段 | 属性 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 只读 | 当前列表顺序 |
| 项目名称 | 只读 | 取项目主数据；支持较长名称完整辨识 |
| 项目状态 | 只读 | 取项目主数据 |
| 项目经理 | 只读 | 取项目负责人信息 |
| 年度计划产值（万元） | 只读/业务确定 | 作为月度填报参照 |
| 本月实际完成产值（万元） | 必填数值 | 非负数；支持合理小数精度 |
| 年度累计完成产值（万元） | 系统计算/只读 | 历史有效月份累计 + 本月有效值 |
| 剩余合同产值（万元） | 系统计算或业务确认 | 按统一合同产值口径计算 |
| 相关附件 | 上传 | 支持多附件；上传后可逐个删除；空状态统一显示“未上传” |

## 5.4 上报模式

| 模式 | 适用场景 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| 按项目上报 | 施工类及具备项目明细的业态 | 逐项目录入本月实际完成产值和附件，自动汇总至组织及业态 |
| 按分公司上报 | 部分弱项目化业态 | 以分公司为最小填报单元录入业态产值；仅对配置允许的业态开放 |

## 5.5 附件与校验规则

本月实际完成产值为0时，附件空状态仍显示“未上传”，不得显示“无需上传”。

附件上传成功后展示文件名和删除图标；删除前应二次确认或提供可恢复提示。

提交时校验必填金额、数值格式、数据范围及业务要求的附件；不满足时定位至具体项目。

同一组织、月份和上报维度不得产生多条并行有效单据；重复提交应提示并阻止。

年度累计和剩余合同产值在编辑、审批通过后应按统一时点重新计算，防止前后端口径不一致。

## 5.6 操作与状态流转

| 操作 | 前置条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 查看 | 有数据查看权限 | 展示表单、项目明细、附件和审批记录 |
| 暂存 | 表单可编辑 | 保存草稿，不进入正式统计 |
| 提交 | 校验通过 | 状态变为上报审批中，生成审批待办 |
| 审批通过 | 当前用户为节点审批人 | 状态变为已上报/已通过，纳入看板统计 |
| 驳回 | 当前用户为节点审批人并填写意见 | 状态变为已驳回，退回填报人修改 |
| 重新提交 | 单据已驳回 | 形成新的审批流转记录，保留历史意见 |
| 导出 | 有导出权限 | 按当前查询和列设置导出；敏感数据遵循脱敏规则 |

# 6. 完工未结算管理

## 6.1 模块定位

对项目状态为“完工”或“竣工”、但仍存在未结算产值的项目建立独立台账。管理人员按月维护年度计划产值、实际完成产值和剩余合同产值，经审批后进入完工未结算统计，并向产值看板提供该类项目的项目数和产值数据。

## 6.2 纳入与退出规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 纳入条件 | 项目状态为完工或竣工，且满足业务定义的未结算条件；项目须属于当前用户数据权限范围 |
| 持续管理 | 未完成结算前按月进入台账，可查询历史月份上报记录 |
| 退出条件 | 项目完成结算、剩余合同产值归零且业务确认关闭，或项目状态/标识不再符合条件 |
| 异常处理 | 项目状态变化、剩余值为负、长期未上报等情况应保留提示并支持管理人员核查 |

## 6.3 查询条件

| 字段 | 控件 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 上报月份 | 月份选择器 | 默认上一上报月份，可切换历史月份 |
| 子公司 | 下拉选择 | 取组织主数据；受数据权限控制 |
| 分公司 | 级联下拉 | 随子公司联动，仅展示其下属分公司 |
| 项目名称 | 文本输入 | 支持项目名称模糊匹配 |
| 项目状态 | 下拉选择 | 全部、完工、竣工 |
| 上报情况 | 下拉选择 | 全部、未上报、上报审批中、已上报 |

## 6.4 台账列表

| 字段组 | 字段 |
| --- | --- |
| 项目信息 | 序号、项目编号、项目名称、子公司、分公司、项目状态、项目经理 |
| 上报信息 | 上报月份、上报情况、上报人、上报日期 |
| 产值指标 | 年度计划产值（万元）、实际完成产值（万元）、剩余合同产值（万元） |
| 操作 | 上报；后续可按状态和权限扩展查看、编辑 |

列表使用标准表格，具备刷新、导出、列设置和分页能力；当前默认每页50条，可切换10、20、50条。未上报记录的产值、上报人和上报日期显示“-”。

## 6.5 上报表单

| 区域 | 内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 项目名称、项目编号、子公司、分公司、项目经理、项目状态、上报月份、上报情况 | 均为只读，来源于项目及当前上报上下文 |
| 上报信息 | 年度计划产值、实际完成产值、剩余合同产值 | 金额单位万元；非负数；按系统精度保存 |
| 流程信息 | 上报日期、上报人、项目经理、组织信息及审批状态 | 提交时生成并进入审批流程 |

## 6.6 提交规则

用户点击上报进入表单，系统回显项目、组织、月份及已有产值数据。

提交前校验三项金额格式、项目是否仍符合完工未结算范围以及当前月份是否重复上报。

提交成功后记录上报人和当前日期，状态变为“上报审批中”，并生成审批任务。

审批通过后状态变为“已上报”，数据纳入看板的完工未结算项目数及产值汇总。

被驳回后允许原填报人修改并重新提交，审批意见和历次数据变更应可追溯。

# 7. 跨模块数据关系

| 来源 | 处理 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 组织主数据 | 确定集团、子公司、分公司层级和用户数据范围 | 三个模块的组织筛选及汇总 |
| 项目主数据 | 提供项目名称、编号、状态、经理、业态、合同及组织归属 | 上报明细、完工未结算纳入判断、看板分组 |
| 实际产值上报 | 审批通过后按项目、月份形成有效事实数据 | 年度累计、当月完成、上报覆盖、月度趋势 |
| 完工未结算上报 | 审批通过后形成完工未结算月度事实数据 | 施工类产值中的完工未结算组、月度项目数 |
| 审批流程 | 记录节点、审批人、意见、状态及时间 | 上报状态、消息与待办、审计追溯 |

## 7.1 汇总与时点

看板默认仅统计审批通过的有效数据；审批中、草稿、已驳回数据不进入正式汇总。

组织汇总按项目在统计月份的有效组织归属执行；若发生组织调整，应明确采用历史快照或当前归属，建议保留月度快照。

年度累计按自然年度累计至所选月份；当月完成仅取所选月份；跨年不得串计。

同一项目同一月份若发生更正，以最终有效版本参与统计，历史版本保留审计记录但不得重复汇总。

看板刷新可采用实时或准实时策略，页面应展示数据更新时间。

# 8. 通用交互与非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 一致性 | 查询、重置、分页、列设置、刷新、导出使用平台通用组件；同类状态使用统一标签颜色 |
| 性能 | 普通查询建议3秒内返回；看板首屏建议5秒内完成；大数据量采用服务端分页与聚合 |
| 可用性 | 加载、无数据、错误、无权限均有明确状态；切换组织时避免布局跳动 |
| 安全 | 按菜单、按钮、数据范围分层授权；导出留痕；附件访问鉴权；敏感信息脱敏 |
| 审计 | 记录填报、修改、提交、审批、驳回、导出等关键操作的用户、时间和对象 |
| 精度 | 金额计算不得使用展示值反算；后端统一小数精度和舍入方式，前端只负责格式化 |
| 兼容 | 适配平台支持的桌面浏览器分辨率，表格横向滚动时固定表头及必要操作列 |

# 9. 验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 组织与权限 | 不同角色仅可查看和操作授权组织、项目及按钮 |
| AC-02 | 实际产值填报 | 必填、金额、附件和重复上报校验准确，暂存与提交状态正确 |
| AC-03 | 审批联动 | 提交生成审批任务；通过、驳回后列表和详情状态同步 |
| AC-04 | 完工未结算范围 | 仅完工/竣工且符合未结算条件的项目进入台账 |
| AC-05 | 汇总准确 | 看板指标与审批通过的项目明细按组织、月份、业态核对一致 |
| AC-06 | 业态布局 | 总承包/管线展示12项，普通业态展示4项；公司切换高度稳定 |
| AC-07 | 图表展示 | 图例、颜色、单位正确，6px节点不变形，坐标标签不重叠 |
| AC-08 | 附件 | 附件可上传、查看、删除；无附件统一显示“未上传” |
| AC-09 | 标准列表 | 查询、重置、分页、列设置、刷新、导出按通用规范工作 |
| AC-10 | 异常与审计 | 无数据、接口异常、重复提交有明确提示，关键操作可追溯 |

# 10. 待确认事项

| 序号 | 事项 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度目标产值与年度计划产值的权威数据源 | 明确来源系统、维护责任人及锁定时间 |
| 2 | 剩余合同产值的最终公式 | 由财务/生产业务共同确认合同口径、税口径及负值处理 |
| 3 | 按分公司上报适用业态 | 通过配置表维护，不在前端写死 |
| 4 | 附件必传规则 | 按业态、金额和项目状态配置，并明确允许格式、大小和数量 |
| 5 | 组织调整后的历史统计归属 | 建议以月度组织快照统计，并提供当前归属查询 |
| 6 | 完工未结算退出和关闭流程 | 明确结算完成标识、审批责任人及是否允许再次开启 |
| 7 | 看板数据刷新频率 | 确认实时、准实时或日批，并展示最近更新时间 |

—— 文档结束 ——