施 工 日 志

基础信息

| 项目名称 | 机场联络线工程（上海示范区线工程 SFQSG-15 标） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026-08-04 | 星期 | 星期二 | 温度 | 25℃ | 天气是否影响工作 | 否 |
| 施工工区 | 主体结构区、附属结构 A 区 |  |  | 记录人 | 楼力栋、张三 | 上报时间 | 2026-08-04 18:20 |

人员信息

| 总包管理人员 | 21 人 | 分包管理人员 | 12 人 | 劳务人员 | 39 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

今日主要工作  2026-08-04

| 序号 | 施工工区 | 施工分项 | 施工部位 | 工作内容 | 工作进度 | 施工图片 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构区 | 主体结构施工 | 地下二层中板 | 完成钢筋绑扎、模板复核及隐蔽工程验收。 | 按计划完成 | 施工图片 1-2 | 楼力栋 | 材料、机具及安全防护检查正常。 |
| 2 | 附属结构 A 区 | 土方开挖 | 1 号风亭 | 完成土方开挖 320m³，同步实施临边防护。 | 完成 85% | 施工图片 3-4 | 张三 | 监测数据正常。 |

明日主要工作  2026-08-05

| 序号 | 施工工区 | 施工分项 | 施工部位 | 工作内容 | 施工图片 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构区 | 主体结构施工 | 地下二层中板 | 继续开展混凝土浇筑准备及现场安全巡查。 | 计划照片 | 楼力栋 | 提前落实材料进场计划。 |
| 2 | 附属结构 A 区 | 土方开挖 | 1 号风亭 | 完成剩余土方开挖并组织基底验收。 | 计划照片 | 张三 | 关注降雨和基坑排水。 |

里程碑节点情况  进行中

节点 1

| 里程碑节点名称 | 主体结构封顶 | 计划完成日期（最新） | 2026-08-20 | 节点状态 | 延期 | 管控等级 | 子公司管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否重点进度节点 | 是 | 里程碑情况 | 进度可控 | 里程碑进展情况 | 现场资源配置已完成，按调整计划持续推进。 |  |  |

里程碑节点情况  已完成

节点 1

| 里程碑节点名称 | 围护结构完成 | 计划完成日期（最新） | 2026-07-10 | 节点状态 | 已完成 | 管控等级 | 项目管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否重点进度节点 | 否 | 实际完成日期 | 2026-07-08 |  |  |  |  |

风险情况

风险 1

| 风险类型 | 深基坑开挖 | 风险名称 | 附属结构土方开挖 | 风险等级 | II 级 | 挂牌领导 | 蔡群群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-09-16 | 实际开始日期 | 2026-03-26 | 计划持续时间 | 258天 |
| 风险描述 | 附属土方开挖，临边防护及监测要求较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否受控 | 是 | 是否完成 | 否 | 风险情况 | 风险可控 | 风险进展情况 | 现场监测数据正常，按专项方案组织施工。 |

风险 2

| 风险类型 | 承重支模架 | 风险名称 | 主体结构模板支撑 | 风险等级 | II 级 | 挂牌领导 | 蔡群群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划开始日期 | 2026-03-31 | 计划完成日期 | 2026-11-15 | 实际开始日期 | 2026-04-15 | 计划持续时间 | 229天 |
| 风险描述 | 主体结构高支模施工，需重点管控架体搭设及验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否受控 | 是 | 是否完成 | 否 | 风险情况 | 风险可控 | 风险进展情况 | 验收记录齐全，持续开展班前检查。 |

发生停工情况

无停工情况。